Приложение 1

Отчет о реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты)  по введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

| Направления плана-графика | Мероприятия плана-графика | Отчет о выполнении плана-графика | Проблемы педагогических работников при реализации ФГОС дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Разработка и утверждение плана-графика внедрения ФГОС ДО | Утвержден план-график введения ФГОС ДО в ДОУ Приказ № 64/1 от 28.04.2014г. |  |
|  | Опрос «Готовность воспитателей ДОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта ДО» | Получена информация о готовности воспитателей ДОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | - большая загруженность документацией - не утвержден реестр программ - освоение развивающих технологий - затруднительна индивидуализация образования ввиду большой наполняемости групп _ недостаточно КПК в объеме 72часа. |
|  | Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС | Изучаются и используются в деятельности ДОУ нормативно-правовые документы по вопросам введения ФГОС. |  |
|  | Мониторинг образовательных потребностей родителей (законных представителей) | Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей) | Расхождения в понимании родителей и педагогов результатов готовности к школе Знакомство родителей с целевыми ориентирами |
|  | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Разработаны и внесены изменения в приказы, локальные акты |  |
|  | Внесение изменений и дополнений в устав ДОУ | Внесены изменения и дополнения в Устав ДОУ и отданы на согласование в департамент |  |
|  | Выбор примерной образовательной программы из федерального реестра примерных образовательных программ | Изучение проектов программ, выложенных на сайте ФИРО |  |
|  | Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды | Произведено закупок на сумму 800,0т.руб. |  |
|  | Приведение сайта ДОУ в соответствие требованиями законодательства. | Сайт ДОУ приведен в соответствие требованиями законодательства |  |
|  | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Структура основной образовательной программы дошкольного образования приведена в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования Программа утверждена на педагогическом совете от 27.05.2014 г. | - не утвержден реестр программ |
|  | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Должностные инструкции работников ДОУ приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО | Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | Корректировка плана ежеквартально |  |
|  | Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Реализация муниципального задания с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |  |
|  | Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |  |
| Организационная деятельность по реализации ФГОС ДО | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО | Создана рабочая группа май 2014 Пр .№74/3 от 12 05.2014г. сентябрь 2014-май 2015г. Пр.№ 174/3от 01.09.2014г. |  |
|  | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | Все педагогические работники направлены на КПК по проблеме введения ФГОС ДО | Не все педагогические работники прошли курсы в объеме 72 часа |
|  | Комплектование методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Пополняется библиотека методической литературы, пособия и другие материалы, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Недостаточное финансирование |
|  | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В рамках самообразования педагоги изучают опыт внедрения ФГОС в других регионах посредством сети Интернет. |  |
|  | Консультирование родителей и педагогов ДОУ по разработке проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Проведены индивидуальные консультации с педагогами, информация для родителей размещена на родительских стендах. |  |
|  | Приведение планирования образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и проекта ООП ДОУ | Планирование приведено в соответствие с ФГОС ДО | Не утвержден реестр программ, недостаток методической литературы |
| Создание кадрового обеспечения | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС | Проведен анализ кадрового обеспечения | Недостаточно педагогов с профильным образованием |
|  | Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Составлен и реализован план-график КПК |  |
|  | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | Годовой теоретический семинар «Изучение и внедрение ФГОС ДО» Просмотр открытых показов - праздников, совместной деятельности, итоговых мероприятий консультации семинары- практикумы | Освоение и внедрение новых форм работы с детьми: партнерская деятельность, проектная деятельность |
|  | Участие педагогического персонала в городских мероприятиях (конкурсах, семинарах) | Посещение мастер-классов 23 чел. Участие в конкурсах разных уровней |  |
|  | Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | Аттестованы на соответствие занимаемой должности 3 педагога, на I категорию 1 педагог |  |
| Научно-методическое обеспечение | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ(в свете введения ФГОС ДО). | Выявлены потребности и затруднения педагогов | - недостаток теоретических знаний - составление индивидуального образовательного маршрута - освоение новых технологий - работа с ИКТ |
|  | Презентация «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования» (ознакомление педагогического персонала с ФГОС ДО). | Обсуждение Приказа № 1155 от 17.10.2013г |  |
|  | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности | Проводятся консультации для родителей в виде размещения информации на родительских стендах, индивидуальные беседы-разъяснения, сообщения на родительских собраниях Педагоги получают индивидуальные консультации в рамках теоретического семинара |  |
| Материально-техническое обеспечение | Анализ предметно-развивающей среды с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Составлена аналитическая справка о состоянии РППС |  |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Созданы санитарно-гигиенические условия Материально-техническое обеспечение частично соответствует требованиям ФГОС ДО: Приобретены компьютеры4 шт. Мульти-медиа проектор, экран Музыкальный центр Электронное пианино Оборудован физкультурный зал | - работа с интерактивной доской |
| Создание информационного обеспечения | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | На сайте ДОУ размещена информация: Приказ № 1155 от 17.10.2013 г, план-график введения ФГОС ДО, консультация для родителей «Родителям о стандарте дошкольного образования», локальные акты учреждения. |  |
|  | Организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ДОУ | В ДОУ организовано сопровождение молодых педагогов через систему внутреннего обучения и КПК | Недостаточно педагогов с профильным образованием |

Приложение 2

Отчет о посещении педагогическими работниками мастер-классов по реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Ярославля

| Количество педагогических работников, посетивших мастер-классы чел. | Тема мастер-класс | МДОУ, где проводился мастер-класс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация познавательно-исследовательской деятельности детей с ОВЗ | МДОУ 126 |
| 1 | Проектный метод в работе с детьми дошкольного возраста | МДОУ 187 |
| 1 | Создание условий для организации театрализованной деятельности детей дошкольного возраста | МДОУ 120 |
| 1 | Система работы с детьми старшего дошкольного возраста по ОБЖ | МДОУ 56 |
| 1 | Планирование работы с детьми в период адаптации | МДОУ 59 |
| 2 | Использование нетрадиционных техник при организации непосредственной образовательной деятельности по изобразительной деятельности (старший дошкольный возраст) | МДОУ 5 |
| 2 | Интеграция речевого и художественно-эстетического развития детей в организации совместной деятельности детей | МДОУ 120 |
| 1 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников через освоение технологии "Ситуация" Л.Г. Петерсон» | МДОУ 41 |
| 2 | Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста через технику «изонить» | МДОУ 75 |
| 1 | Организация и руководство режиссерской игрой в работе с детьми дошкольного возраста | МДОУ 226 |
| 1 | "Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ" | МДОУ 70 |
| 1 | «Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной деятельности» | МДОУ 75 |
| 2 | «Организация развлечений, как форма работы с родителями, в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». | МДОУ 187 |
| 1 | «Использование технологии ТРИЗ в развитии связной речи детей дошкольного возраста» | МДОУ № 74 |
| 1 | «Развивающая предметно-пространственная среда как условие формирования игровой деятельности дошкольников» | МДОУ 25 |
| 1 | «Развивающая предметно-пространственная среда как условие формирования игровой деятельности дошкольников» | МДОУ 75 |
| 1 | «Взаимодействие воспитателя и инструктора по физкультуре на физкультурном занятии» | МДОУ № 5 |
| 2 | «Взаимодействие участников образовательных отношений при формировании адекватного поведения ребенка в различных ситуациях» | МДОУ № 86 |
| 1 | «Новые подходы к организации контроля в МДОУ при внедрении ФГОС дошкольного образования (на примере проекта повышения профессиональной компетентности педагогических работников в МДОУ «Школа успеха») | МДОУ № 182 |